| TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH ĐỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 136/KH-LĐLĐ | Bình Định, ngày 19 tháng 10 năm 2021 |

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện dự án tăng cường phòng, chống ma tuý

cho công nhân lao động tại các cụm công nghiệp, khu công nghiệp,

khu kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Quyết định số 3248/QĐ-TLĐ ngày 24/9/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phê duyệt Dự án tăng cường phòng, chống ma tuý cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2021-2025, Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ tỉnh) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, nhất là ở khu công nghiệp, khu kinh tế. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh và các sở, ngành, đoàn thể, các địa phương trong phòng, chống ma túy. Triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng để bảo vệ công nhân lao động, sản xuất an toàn và lành mạnh, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

2. Mục tiêu cụ thể

- LĐLĐ tỉnh và 100% LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố, công đoàn Khu kinh tế triển khai công tác phòng, chống ma tuý đến các công đoàn cơ sở (CĐCS) trong doanh nghiệp. Nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn, công nhân lao động, chủ động phòng ngừa ma tuý từ gia đình, đơn vị, doanh nghiệp; nâng cao nhận thức, cảnh báo hiểm hoạ ma tuý.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy với các hình thức, thời lượng và nội dung phù hợp tại 100% CĐCS trong các doanh nghiệp trên toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, số lượng tin, bài, sản phẩm truyền thông về phòng, chống ma túy tăng hàng năm.

- Phấn đấu 90% CĐCS trong các doanh nghiệp có tham gia cùng với chính quyền để phối hợp với lực lượng công an xây dựng mô hình về an ninh, trật tự; xây dựng thí điểm mô hình tổ công nhân tự quản khi có đủ điều kiện, để giúp công nhân lao động chủ động tham gia phòng, chống ma tuý.

II. NHIỆM VỤ

1. Các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch, triển khai nhiệm vụ phòng, chống ma tuý trong công nhân lao động; quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Quyết định số 291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chương trình phòng, chống ma tuý giai đoạn 2021-2025.

2. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma tuý, xác định đây là giải pháp chiến lược, lâu dài. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cảnh báo trong công nhân lao động, nhất là các đối tượng đặc thù, có nguy cơ cao về hiểm hoạ ma tuý đối với việc làm, đời sống, sức khoẻ và hạnh phúc gia đình; các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma tuý, kỹ năng cần thiết để công nhân lao động nâng cao nhận thức, kỹ năng tự phòng ngừa.

3. Tổ chức phát động phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua khác của tổ chức công đoàn, để xây dựng đơn vị, doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân an toàn, không có tệ nạn xã hội. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ công đoàn, công nhân lao động trong việc tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý.

4. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin về cách nhận biết và tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các loại, dạng thức ma túy mới; xây dựng chương trình giáo dục, tuyên truyền riêng cho các đối tượng đặc thù, có nguy cơ cao…Xây dựng và cung cấp đa dạng các sản phẩm truyền thông phòng, chống ma tuý phù hợp và thiết thực đến công nhân lao động.

5. Đánh giá tình hình tội phạm ma tuý và các tệ nạn xã hội trong công nhân lao động, nhất là tại các địa bàn, khu vực nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng…nơi các đối tượng có thể lợi dụng để sản xuất, điều chế và tàng trữ trái phép chất ma tuý, nhằm ngăn chặn người nghiện trong các đơn vị, doanh nghiệp; vận động tố giác để phát hiện, triệt xóa những điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý và số đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

6. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung phối hợp với Công an tỉnh và công an các địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng chống ma tuý, tội phạm ở cơ sở. Quan tâm biểu dương khen thưởng những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong giữ gìn an ninh, trật tự và phòng, chống ma tuý tại các doanh nghiệp.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế

- Các cấp công đoàn hàng năm đưa vào chương trình công tác nội dung phòng, chống tội phạm, ma tuý để triển khai chỉ đạo đoàn viên, người lao động thực hiện, tập trung vào các doanh nghiệp. Phân công một đồng chí lãnh đạo các cấp công đoàn chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo nội dung này.

- Phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của các chủ doanh nghiệp, công đoàn các cấp trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn công nhân lao động thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy; huy động sức mạnh của cộng đồng, doanh nghiệp và vận động người sử dụng lao động, người lao động tham gia hoạt động phòng, chống ma tuý và thực hiện các phong trào phòng, chống ma tuý; lấy hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý tại doanh nghiệp làm tiêu chí xếp loại thi đua.

- Triển khai các biện pháp phòng, chống ma tuý; kết hợp với phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội khác.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, giáo dục phòng, chống ma túy

- Đa dạng hóa các nội dung, hình thức phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy. Tập trung vào phòng ngừa xã hội, trong đó coi trọng phòng ngừa ngay tại cơ sở, tập trung vào nhóm đối tượng người lao động có nguy cơ cao. Phát huy tốt vai trò của các phương tiện truyền thông tại cơ sở và hoạt động truyền thông trên mạng xã hội (zalo, facebook, các cuộc thi trực tuyến...). Tuyên truyền với nội dung, thông điệp dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Tổ chức các chiến dịch truyền thông phòng, chống ma tuý tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế nơi tập trung đông công nhân lao động.

- Tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân lao động thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống ma túy. Thường xuyên cập nhật và phổ biến thông tin cho công nhân lao động về cách nhận biết, tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm, tạo sức “đề kháng”, chủ động phòng tránh ma tuý thâm nhập vào đời sống, đặc biệt là nhận thức đúng về tính nguy hiểm và tác hại của các loại ma túy tổng hợp.

- Chủ động nắm chắc tình hình trong công nhân lao động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, nắm tình hình kịp thời từ khi khởi nguồn các vấn đề nảy sinh, có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự về tệ nạn ma tuý tác động đến đời sống công nhân lao động…để kịp thời có biện pháp bảo vệ người lao động. Vận động các doanh nghiệp tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống ma tuý trong công nhân lao động.

3. Phát động phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội”

- Phát động phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội”. Đôn đốc cán bộ công đoàn, công nhân lao động nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện và tố giác với chính quyền, Công an về đối tượng hoạt động phạm tội, các điểm, tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý; vận động người lao động, nhất là tại các địa bàn miền núi, khu vực biên giới, vùng dân tộc thiểu số không trồng cây có chứa chất ma tuý, không tham gia mua, bán, vận chuyển chất ma tuý.

- Tập trung xây dựng, phát động phong trào tại các địa bàn trọng điểm, khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Phát triển phong trào theo hướng xã hội hoá, với phương châm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ đến từng đơn vị, doanh nghiệp.

- Hàng năm, xây dựng kế hoạch phòng, chống ma tuý; nhân dịp Tháng hành động phòng, chống ma tuý (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma tuý và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6), phát động trong công nhân lao động chương trình phòng, chống ma tuý trong đoàn viên, người lao động bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tạo điểm nhấn và có sức lan toả.

- Gắn kết chặt chẽ phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội” với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động bảo vệ, chăm lo lợi ích công nhân lao động. Huy động hiệu quả mọi nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác an sinh xã hội, chăm lo thiết thực đời sống người lao động; hỗ trợ phát triển sản xuất, học nghề, giới thiệu việc làm; cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật tái hoà nhập cộng đồng.

4. Xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong phòng, chống tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội

- Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả của các cấp công đoàn và công nhân lao động trong công tác phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp.

- Chú trọng xây dựng mô hình công tác tự phòng, tự bảo vệ, tự quản về an ninh trật tự ngay từ gia đình, trong từng đơn vị, doanh nghiệp. Tổ chức cho người lao động ký cam kết xây dựng khu dân cư, đơn vị, doanh nghiệp “An toàn về an ninh trật tự”, không có tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội.

- Xây dựng các mô hình truyền thông, an ninh trật tự tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế; phát huy các thiết chế văn hoá, thể thao tạo sân chơi để công nhân lao động tránh xa ma tuý, tệ nạn xã hội.

5. Công tác phối hợp

Tiếp tục tham gia các chương trình phối hợp với Công an, Lao động - Thương binh và Xã hội để triển khai công tác phòng, chống ma tuý, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện kế hoạch được cân đối từ các nguồn:

- Nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp.

- Nguồn kinh phí huy động của các cấp công đoàn.

- Các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo - Nữ công

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí thực hiện công tác phòng, chống ma tuý cho công nhân lao động tại các cụm, khu công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 để LĐLĐ tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt cấp kinh phí và chỉ đạo các đơn vị có liên quan phối hợp với tổ chức công đoàn triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

- Chủ trì triển khai thực hiện kế hoạch, hàng năm phối hợp tổ chức 01 đến 02 chương trình tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.

- Phối hợp với Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh xây dựng thí điểm mô hình tổ công nhân tự quản; điển hình công nhân lao động trong việc đảm bảo an ninh, trật tự và phòng, chống ma túy ở cơ sở.

- Chỉ đạo Bản tin Công đoàn Bình Định, Trang thông tin điện tử Công đoàn Bình Định tích cực, chủ động đưa tin, bài về hoạt động tuyên truyền công tác phòng, chống ma tuý và tệ nạn xã hội trong các cấp công đoàn; phối hợp lồng ghép công tác truyền thông phòng, chống ma túy với truyền thông về các chương trình kinh tế - xã hội khác.

- Chủ trì biên soạn tài liệu, xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền; theo dõi, đôn đốc công đoàn các cấp trong tỉnh thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo gửi Tổng LĐLĐ Việt Nam theo quy định.

2. Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Trên cơ sở thực tế các nguồn kinh phí theo Mục IV của kế hoạch này, tham mưu phân bổ kinh phí bảo đảm cho các hoạt động phòng, chống ma túy; thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí và hướng dẫn thanh toán, quyết toán theo quy định.

3. Các Ban Chính sách Pháp luật và QHLĐ; Tổ chức - Kiểm tra

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp tổ chức các hoạt động theo kế hoạch và phân công của Thường trực LĐLĐ tỉnh.

4. Các cấp công đoàn trong tỉnh

- Căn cứ kế hoạch của LĐLĐ tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình, tập trung vào các giải pháp thực hiện đã được nêu ra trong kế hoạch đảm bảo hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể ở mỗi cấp.

- Tổ chức phát động phong trào “Công nhân, viên chức, lao động tham gia phòng, chống tội phạm, ma tuý và tệ nạn xã hội” gắn với các phong trào thi đua khác của tổ chức Công đoàn, để xây dựng đơn vị, doanh nghiệp không có ma túy.

- Tích cực vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng phong trào toàn dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Tổ chức lồng ghép thực hiện công tác truyền thông phòng, chống ma túy với các chương trình kinh tế, xã hội khác tại địa phương.

- Phát huy vai trò của lực lượng cán bộ công đoàn nòng cốt tại cơ sở để kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tội phạm ma tuý, an ninh trật tự tại doanh nghiệp.

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch; đề xuất hình thức động viên, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện dự án tăng cường phòng, chống ma tuý cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. Đề nghị Văn phòng, các ban LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Khu kinh tế và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về LĐLĐ tỉnh theo báo cáo hoạt động công đoàn quý/6 tháng/năm để tổng hợp, báo cáo chung.

| Nơi nhận: - UBND tỉnh Bình Định (để b/c); - Tổng LĐLĐ Việt Nam (để b/c); - Thường trực LĐLĐ tỉnh; - Văn phòng và các ban LĐLĐ tỉnh; - LĐLĐ các huyện, TX, TP; - Công đoàn Khu kinh tế tỉnh; - Lưu: VT, Ban TG-NC. | TM. BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Mạnh Hùng |
| --- | --- |